INTEGRATED SPRINT PLANNING & TRACKING PACK: CAMPUSFOOD

1. Biên bản ước lượng (Planning Poker & Chuẩn hóa ước lượng)

Dựa trên thang Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21) và Reference Story "Xem thực đơn hôm nay = 3 SP". PO không tự chốt SP.

- CF01 (Xem thực đơn/còn món - 3 SP): Hợp lý, giữ nguyên vì đã sẵn sàng.

- CF02 (Tạo đơn/mã xác nhận - 5 SP): Hợp lý, giữ nguyên.

- CF03 (Chọn điểm nhận - Phiếu: 3/5/5/8): Chưa hợp lý (thiếu quy tắc ngoài trường, phiếu lệch).

  - Cách chốt lại: Người chọn 3 và 8 giải thích, Developers thảo luận lại, làm rõ điểm nhận trong trường/ngoài trường và chốt 5 SP.

- CF04 (Nhận đơn/cập nhật giao - Phiếu: 5/8/8/13): Chưa hợp lý do phiếu lệch rộng.

  - Cách chốt lại: Thảo luận lại các điểm phức tạp khi cập nhật trạng thái giao hàng, chốt 8 SP.

- CF05 (Xem trạng thái giao - 5 SP): Hợp lý, giữ nguyên.

- CF06 (Thanh toán QR - Phiếu: 5/8/13/13): Chưa hợp lý do thiếu SLA cổng QR.

  - Cách chốt lại: PO làm rõ SLA tích hợp cổng thanh toán, Developers thảo luận và chốt 8 SP.

- CF07 (Biên nhận điện tử - 3 SP): Hợp lý, phụ thuộc vào CF06, giữ nguyên.

- CF08 (Hoàn tiền quán hủy - 13 tạm chốt): Chưa hợp lý (thiếu Acceptance Criteria - AC).

  - Cách chốt lại: PO bổ sung đủ AC cho quy chế hoàn tiền, tiến hành Planning Poker lại và chốt 8 SP.

- CF09 (Đánh giá người giao - 3 SP): Chưa hợp lý do thiếu quy tắc sửa/xóa.

  - Cách chốt lại: Làm rõ quy tắc chỉnh sửa/xóa đánh giá trong vòng 24h, giữ nguyên 3 SP.

2. Sprint Goal & Phạm vi (Sprint Scope)

- Sprint Goal: "Nối thông luồng đặt món - thanh toán QR - nhận/giao ăn toàn để dùng thử."

- Chọn và loại PBI dựa trên ưu tiên, phụ thuộc và sẵn sàng:

  - Chọn vào Sprint Backlog: CF01 (3 SP), CF02 (5 SP), CF03 (5 SP), CF04 (8 SP), CF05 (5 SP), CF06 (8 SP), CF07 (3 SP) → Tổng dung lượng dự kiến ban đầu.

  - Loại bỏ/Để lại Backlog: CF08 (chưa đủ AC) và CF09 (chưa rõ quy tắc sửa/xóa).

3. Task Breakdown & Capacity

A. Capacity trước biến động (Sprint 10 ngày)

- Lan (Frontend - 10 ngày × 6 giờ/ngày): Tổng 60 giờ - Trừ hỗ trợ (6 giờ) = 54 giờ.

- Minh (Backend - 8 ngày × 6 giờ/ngày): Tổng 48 giờ - Không trừ = 48 giờ.

- Ngọc (QA/BA - 10 ngày × 5 giờ/ngày): Tổng 50 giờ - Trừ họp (5 giờ) = 45 giờ.

- Phúc (Tích hợp - 9 ngày × 6 giờ/ngày): Tổng 54 giờ - Trừ tích hợp cũ (8 giờ) = 46 giờ.

- Tổng Capacity toàn đội: 54+48+45+46=193 giờ.

B. Capacity sau biến động (Minh nghỉ thêm 2 ngày)

- Minh giảm từ 8 ngày xuống còn 6 ngày → Dung lượng của Minh: 6×6=36 giờ (giảm 12 giờ).

- Tổng Capacity mới toàn đội: 193-12=181 giờ.

- Tác động: Đội buộc phải tinh giản phạm vi (xem xét lại PBI thấp ưu tiên hoặc giảm bớt một phần scope) vì quỹ thời gian thực tế không đủ đáp ứng toàn bộ tải công việc ban đầu.

C. Task Breakdown ít nhất 3 PBI (Mẫu chuẩn, không dùng công thức quy đổi cứng 1 SP=x giờ

)

- CF01 - Xem thực đơn/còn món (3 SP):

  - Task 1 (Lan): Thiết kế giao diện danh sách món ăn và trạng thái còn/hết món (Đầu ra: UI Mockup, HTML/CSS; Phụ thuộc: API thực đơn; Phối hợp: Ngọc kiểm tra AC).

  - Task 2 (Minh): Viết API lấy danh sách thực đơn kèm trạng thái thời gian thực (Đầu ra: Swagger API Endpoint; Phụ thuộc: Database thực đơn; Phối hợp: Lan tích hợp API).

  - Task 3 (Ngọc): Viết testcase và kiểm thử luồng hiển thị thực đơn (Đầu ra: Test report; Phụ thuộc: Hoàn thành Task 1 & 2).

- CF02 - Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP):

  - Task 1 (Lan): Xây dựng màn hình giỏ hàng và nút xác nhận đặt món (Đầu ra: Giao diện đặt đơn; Phụ thuộc: CF01).

  - Task 2 (Minh): Lập trình logic tạo đơn hàng và sinh mã xác nhận tự động duy nhất (Đầu ra: API Order Creation & Code Generation).

  - Task 3 (Phúc): Tích hợp luồng truyền dữ liệu đơn hàng giữa Frontend và Backend (Đầu ra: Hoàn thiện service đặt món; Phối hợp: Minh & Lan).

- CF06 - Thanh toán QR (8 SP):

  - Task 1 (Lan): Thiết kế màn hình hiển thị mã QR thanh toán (Đầu ra: UI thanh toán).

  - Task 2 (Minh): Xây dựng cơ chế gọi API cổng thanh toán và nhận webhook trả về (Đầu ra: Payment Gateway Integration Service).

  - Task 3 (Phúc): Xử lý bảo mật kết nối và kiểm thử luồng callback/đối soát giao dịch với cổng QR (Đầu ra: Module thanh toán hoạt động ổn định; Phụ thuộc: API cổng QR).

4. Phân tích Velocity, Hai phương án phạm vi & Quyết định

- Phân tích Velocity lịch sử và Xu hướng:

  - Sprint 3: 18 SP

  - Sprint 4: 21 SP (Lưu ý: PBI 8 SP mới đạt 75% không được tính)

  - Sprint 5 (Hiện tại): Velocity trung bình kỳ vọng dao động quanh mức 15-18 SP.

- So sánh hai phương án phạm vi (Scope):

  - Phương án A (Giữ nguyên toàn bộ PBI nặng): Rủi ro cao trễ hạn do Minh nghỉ 2 ngày và Velocity thực tế không đủ gánh (>18 SP).

  - Phương án B (Cắt giảm, điều chỉnh theo Capacity mới và rủi ro): Chỉ chọn các PBI cốt lõi phục vụ đúng Sprint Goal (CF01, CF02, CF03, CF04, CF05 với tổng dung lượng an toàn khoảng 26 SP quy đổi hoặc tinh gọn), chuyển CF06/CF07 sang Sprint sau nếu cần.

- Quyết định cuối cùng: Chọn Phương án B – Bám sát Capacity thực tế (181 giờ sau khi Minh nghỉ), ưu tiên bảo vệ Sprint Goal, không ôm đồm khối lượng công việc vượt ngưỡng năng lực đội ngũ.

5. Burndown Chart & Thích nghi

A. Dữ liệu Burndown Chart (Ngày 0 đến Ngày 10)

- Ngày 0: 21 SP

- Ngày 1: 21 SP

- Ngày 2: 18 SP

- Ngày 3: 18 SP

- Ngày 4: 23 SP (Do PO đề nghị thêm mã khuyến mãi 5 SP)

- Ngày 5: 18 SP

- Ngày 6: 18 SP

- Ngày 7: 18 SP

- Ngày 8: 13 SP

- Ngày 9: 8 SP

- Ngày 10: 5 SP (hoặc 5 SP còn lại chưa đạt DoD)

B. Điều tra ít nhất 3 tín hiệu bất thường (Insights)

- Ngày 3 (Đường đi ngang tại 18 SP): Đội tập trung xử lý các Task phức tạp hoặc bị nghẽn (bottleneck) ở khâu tích hợp Backend - Frontend, chưa có PBI nào hoàn thành đạt chuẩn DoD trong ngày.

- Ngày 4 (Đường tăng vọt từ 18 lên 23 SP): PO thêm mã khuyến mãi 5 SP giữa Sprint. Kiểm tra: Đây là do phát sinh thêm việc từ phía PO, hoàn toàn không phải do đội làm chậm.

- Ngày 6 (Đường đi ngang, họp nhưng không ghi quyết định): Tổ chức Daily/Scrum meeting nhưng thiếu minh bạch trong việc phân định trách nhiệm gỡ rối cản trở, dẫn đến năng suất trì trệ.

C. Đề xuất hành động & Cập nhật kế hoạch

- Tuyệt đối không sửa đổi số liệu lịch sử trên Burndown Chart để "làm đẹp" báo cáo.

- Tổ chức họp Retrospective / Refinement nhanh để nhắc nhở PO về việc chèn thêm yêu cầu mới làm bể phạm vi Sprint Goal.

6. Xử lý 4 Ngoại lệ và Thay đổi (Edge Cases)

| Tình huống ngoại lệ | Tác động đến Sprint Goal, DoD, Velocity, Burndown | Cách công khai quyết định & Review |
| --- | --- | --- |
| 1. QR lỗi sau khi tạo đơn | Vi phạm DoD (chưa qua kiểm thử lỗi/tích hợp); làm chậm tiến độ hoàn thành PBI thanh toán. | Đưa lên Daily Scrum, khoanh vùng lỗi cho bộ phận Tích hợp (Phúc) xử lý ngay; cập nhật thực tế vào Burndown. |
| 2. Thiếu SĐT/điểm ngoài trường | PBI chọn điểm nhận và tạo đơn không đạt chuẩn nghiệp vụ đầu vào; có nguy cơ trượt Sprint Goal. | Yêu cầu PO làm rõ ngay lập tức; tạm dừng PBI liên quan đến điểm ngoài trường để tập trung hoàn thiện khu vực trong trường. |
| 3. PO thêm 5 SP giữa chừng | Làm tăng tải dung lượng (tăng SP trên Burndown chart), gây áp lực lớn cho Capacity đang thiếu hụt của đội. | Từ chối khéo hoặc thương lượng đẩy PBI này sang Sprint sau; nếu bắt buộc phải nhận thì phải đổi ý kiến cắt giảm một PBI tương đương khác ra khỏi Sprint Backlog. |
| 4. PBI mới 80% chưa qua kiểm thử | Không đạt Definition of Done (DoD), không được tính vào Velocity thực tế của Sprint. | Không tự ý "làm đẹp" số liệu thành Done; chuyển PBI này về lại Product Backlog để PO xếp lịch lại cho Sprint sau. |